## Sheet1
No. | Detail | Do | Status | Remark | Assign
1 | หน้าเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ยังใช้งานไม่ได้ |  |  | ต้องขึ้น Host จริงก่อนถึงจะทำได้ | Ford
2 | เพิ่ม Google Login |  | ไม่อนุมัติ | ไม่มีในใบเสนอราคา
3 | คำว่า สมัครสมาชิก เว้น icon จากตัวหนังสือ |  |  | ทำไม่ได้ เพราะว่าเป็น Tag a ต้องติดกัน | View |  | In Progress
4 | สมัครสมาชิกแบบ OTP |  | ไม่อนุมัติ | ไม่มีในใบเสนอราคา |  |  | Done
5 | แก้ไขแบบฟอร์มส่งเมลการสมัครสมาชิก |  | แก้ไขแล้ว | แก้ไขให้หน้าตาดีไซน์เหมือนตัวอย่าง -> แก้แล้ว | Ford
6 | หน้าลืมรหัสผ่าน กดแล้วไม่สามารถกลับหน้าเดิมได้ |  |  |  | View
7 | แก้ไขแบบฟอร์มส่งเมลการแจ้งลืมรหัสผ่าน |  | ยังกดแล้วใช้งานไม่ได้ -> แก้แล้ว | แก้ไขให้หน้าตาดีไซน์เหมือนตัวอย่าง -> แก้แล้ว | Ford
8 | เปลี่ยนสีแท็บด้านบน |  | แก้ไขแล้ว |  | View
9 | แท็บฟีเจอร์ด้านบน |  |  | แก้รูปแบบให้เหมือนกับหน้าสินค้า
10 | พื้นหลังสีทึบหลังจากคลิกเปิดหน่ต่าง |  |  | ทำไม่ได้ เพราะว่าแยกชั้นกัน
11 | ระยะห่างของicon ด้านบนเมนู |  |  | จะพยายามปรับให้ใกล้เคียงที่สุด แต่ไม่สามารถทำให้เป๊ะได้เพราะเนื่องด้วยตัวอักษรความยาวต่างๆของแต่ละจอก็ไม่เท่ากัน | View
12 | ลูกเล่น Hover icon ปรับเป็นสีขาว |  | แก้ไขแล้ว |  | View
13 | ส่วนของหน้าต่าง Dropdown เมนูปรับให้เป็นการกดเหมือนกัน |  | แก้ไขแล้ว |  | View
14 | ส่วนของหมวดย่อยสินค้าDropdown ขยับให้ชิดกัน |  | แก้ไขแล้ว |  | View
15 | ส่วนของแบรนด์ ลงจากหลังบ้านแล้วไม่แสดงที่หน้าบ้าน |  | เพิ่มรูปภาพหน้าปกให้แก้ไขได้จากหลังบ้าน | ต้องติ๊กจากหลังบ้าน ตรง Column Select | Ford | ปรับดีไซน์ตรงแสดง Logo ให้ทับเหมือนกับใน Figma
16 | เมนูด้านบนมีบัคหรือเด้งอยู่ |  | แก้ไขแล้ว | เช็คเพิ่มใน 10k ขึ้นไป | View
17 | หน้าหมวดหมู่สินค้า ไม่ต้องวน loop ถ้ามีแค่ตัวเดียว |  | แก้ไขแล้ว |  | View
18 | Layer หมวดสินค้าปรับ css ให้เหมือน OFM |  |  |  | View
19 | หน้าสินค้า Fixed กล่องรายละเอียดสินค้า |  | แก้ไขแล้ว |  | View
20 | หน้ารายละเอียดสินค้าปรับความชิดแต่ละส่วนตามแบบ |  | แก้ไขแล้ว |  | View
21 | หน้าต่างรายการสรุปสินค้า |  | แก้ไขแล้ว |  | View
22 | หน้าตะกร้าสินค้าแก้ remove เป็น icon ถังขยะ |  | แก้ไขแล้ว | กด ถังขยะ แล้วพอ refresh กลายเป็น remove เหมือนเดิม -> แก้แล้ว | View
23 | การเพิ่มที่อยู่ การเลือกที่เป็น select box ให้เป็นไปในทางเดียวกัน |  | ปรับให้ลงมาข้างล่าง | ปรับไม่ได้อยู่ที่หน้าจอเวลาเลื่อนลงทำให้ต้องร่นขึ้นด้านบน
24 | การขอใบเสนอราคากดแล้ว error |  |  |  | Ford
25 | ที่อยู่จัดส่งสินค้าหน้าตะกร้า เซฟแล้วไม่มีให้เลือก ต้องกรอกใหม่ตลอด |  |  |  | Ford
26 | pdf ใบรายการสั่งซื้อสินค้า แก้ไข คำตก ระยะห่างช่อง ขนาดฟ้อนต์ |  |  | ใบเสนอราคา ไม่เข้าอีเมล และ pdf จัดไม่ตรง | Ford
27 | หน้ารายการโปรดปรับแบบใหม่ |  | ไม่อนุมัติ | เพราะมีการแก้ไขโดยการเขียนเพิ่มและกระทบหลายส่วน
หลังบ้าน
28 | เมื่อทำการอัพสินค้าแล้วจากหลังบ้านทุกๆหมวดไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสินค้าแต่ละ หมวดย่อยมีกี่ชิ้น ไม่มีตัวเลขให้ดูมีแต่ตัวเลขไอดีให้ดูข้างหน้าอย่างเดียว |  |  |  | Ford
29 | เมื่อมีการลบสินค้า ยกตัวอย่าง 1 หมวดมี 1,000 รายการ พอลบออกไปแล้วแทนที่จะรี หายไปหรือเป็น 0 แต่กับกาย เริ่มต้นใหม่ที่ 1,001 ถ้าจะอัพใหม่ต้องเริ่มที่ 1,0001 |  | รีไม่ได้ ลบแล้วคือลบ ID จะหายไปเลย อย่างลบ ID = 8 จะให้คืนมาเป็น 8 ยังไม่ได้เลย ส่วน Delete All ที่รีได้ เพราะเป็นการล้างฐานข้อมูล | ต้องกด Delete All( ยังใช้ไม่ได้) | Ford
30 | ตัวกรองบางตัวมีการลบออกแล้วจากหลังบ้าน แต่หน้าบ้านไม่หายอยากให้ ปรับแก้ไขให้หน่อยครับว่าทำไมยังมีอยู่เป็นแบบนี้ทุกหมวดเลยครับ |  | แก้ไขแล้ว | ยังไม่หาย | Sun
31 | Filter การคำนวณตัวกรอง จำนวนต้องลดลง |  | แก้ไขแล้ว |  | Sun
12/6/20323
32 | ที่อยู่จัดส่งเพิ่ม ชื่อบริษัท |  |  |  | Ford
33 | ขอใบเสนอราคา ไม่บังคับกรอก ข้อความ optional |  |  |  | Ford